Приложение

к постановлению

Президиума ЦК Профсоюза

от 7 декабря 2017г. № 7-7

П Л А Н

подготовки и проведения мероприятий,

посвященных 100 – летию образования отраслевого Профсоюза

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовить и провести организационно-информационные мероприятия, посвященные 100 – летию Профсоюза: - подготовить материалы, посвященные юбилею, и разместить их на сайте Профсоюза; - использовать информационные ресурсы Профсоюза для освещения предстоящего юбилея; - оформить наглядную агитацию, посвященную юбилею; - организовать и провести юбилейные смотры и конкурсы профессионального мастерства, культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия | до 1 мая 2019г. | Филиппова Н.Л. Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. Руководители территориальных организаций |
| 2. | Организовать чествование, моральное и материальное поощрение ветеранов Профсоюза, лучших профсоюзных работников и активистов | в течение 2019г. | Руководители территориальных организаций |
| 3. | Провести торжественные мероприятия, посвященные юбилею Профсоюза | в течение 2019г. | Руководители территориальных организаций |
| Мероприятия ЦК Профсоюза |  |  |  |
| 1. | Осуществлять оказание практической помощи территориальным организациям Профсоюза в подготовке юбилейных мероприятий |  | Секретари ЦК Профсоюза, заведующие отделами аппарата ЦК Профсоюза |
| 2. | Подготовить и внести на рассмотрение Президиума ЦК Профсоюза смету расходов на проведение юбилейных мероприятий | второе полугодие 2018 г. | Чураева И.П. |
| 3. | Подготовить и внести на рассмотрение Президиума ЦК Профсоюза предложения по юбилейным наградам | первое полугодие 2018 г. | Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. |
| 4. | Изготовить юбилейные награды Профсоюза | второе полугодие 2018 г. | Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. Букин А.Н. |
| 5. | Определить квоту по юбилейным наградам для территориальных организаций Профсоюза | до 1 января 2019 г. | Руководители Профсоюза, Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. |
| 6. | Подготовить предложения о награждении юбилейными наградами по центральному списку | до 1 января 2019 г. | Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. |
| 7. | Определить дату и место проведения торжественного заседания, посвященного юбилею Профсоюза | до 1 января 2019 г. | Президиум ЦК Профсоюза |
| 8. | Организовать для участников торжественных мероприятий: - размещение; - питание и транспортное обслуживание; - культурную программу | в период проведения мероприятия | Чураева И.П. Серажетдинова Р.В. Меньшов Ю.В. |
| 9. | Подготовить предложения по составу иностранных участников юбилейного мероприятия | до 1 марта 2019г. | Филиппова Н.Л. Климова О.И. |
| 10. | Направить приглашения участникам торжественного заседания ЦК Профсоюза | до 1 марта 2019г. | Климова О.И. Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. |
| 11. | Подготовить материалы для выступления Председателя Профсоюза на торжественном заседании | до 1 апреля 2019г. | Заместители Председателя, Секретари ЦК Профсоюза, заведующие отделами аппарата ЦК Профсоюза |