Приложение

к постановлению

Президиума ЦК профсоюза

от  27 мая 2009г. № 8

План

мероприятий по подготовке и проведению VI пленума

Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Определить место проведения Президиума, пленума ЦК профсоюза | до 1.03.09 | Филиппова Н.Л. Чураева И.П. Серажетдинова Р.В. |
| 2. | Направить: извещения - членам ЦК профсоюза; приглашения – председателям территориальных организаций профсоюза, не членам ЦК профсоюза и членам Центральной контрольно-ревизионной комиссии профсоюза | до 1.04.09 | Серажетдинова Р.В. Юмашева Т.Я. Петрова Л.Т. |
| 3. | Подготовить проекты документов Президиума и пленума | до 1.05.09 | Филиппова Н.Л. Чураева И.П. Серажетдинова Р.В. Агитаев Е.В. Меньшов Ю.В. Юмашева Т.Я. |
| 4. | Обеспечить размножение материалов Президиума, пленума ЦК профсоюза | до 10.05.09 | Юмашева Т.Я. |
| 5. | Подготовить помещения для проведения Президиума и пленума | 27.05.09 | Юмашева Т.Я. Букин А.Н. |
| 6. | Обеспечить транспортное обслуживание участников пленума | 27-29.05.09 | Меньшов Ю.В. |
| 7. | Обеспечить питание и культурную программу для участников и гостей пленума | 28.05.09 | Чураева И.П. Власова В.П. Тулупова З.Н. |
| 8. | Обеспечить размещение участников пленума в гостинице | 27.05.09 | Серажетдинова Р.В. |
| 9. | Организовать предварительную регистрацию участников пленума; отметку командировочных удостоверений | 27.05.09 | Корнеева Г.А. |
| # В день проведения пленума 28.05.09. |  |  |  |
| 10. | Работа с руководителями родственных профсоюзов стран СНГ |  | Климова О.И. |
| 11. | Встреча гостей пленума |  | Агитаев Е.В. Долотенков Д.А. |
| 12. | Регистрация участников пленума, отметка командировочных удостоверений |  | Корнеева Г.А. Петрова Л.Т. Тулупова З.Н. |
| 13. | Стенографирование пленума ЦК профсоюза |  | Юмашева Т.Я. |